## python学习计划
时间 | 具体时间、学习内容 | 达到的目标 | 备注 | 开始时间 | 陈前娇是否完成 | 张小虎是否完成 | 庞思婷是否完成 | 李建云是否完成 | 未完成惩罚制度
第一阶段：15天 | 第1天：python的简介、搭建Python开发环境 任务详情: 完成Python的搭建并写出第一行命令，也就是hello world。除此之外，使用IDLE - 交互式环境(REPL），编写多行代码，使用注释给说明代码的作用也是在第一天就要掌握的。 | 编写一行代码，输出hello world，对单行代码或者多行代码进行注释 |  | 2021-05-20 |  |  |  |  | 未完成一次，赞助30块钱给小组买好吃的（特别说明：在工作特别忙的时候，未来得及完成当天作业，可以免受惩罚，后面补齐作业即可）
| 第2天：掌握Python的语言元素，包括变量和类型、数字和字符串 、运算符等。 | 能够实现应用案例：输入圆的半径计算周长和面积（圆周率π取3.14，结果保留两位小数） |  | 2021-05-21
| 第3天：分支结构，包括分支结构的应用场景，if语句的使用。 | 完成案例：输入年份判断是否是闰年。 |  | 2021-05-24
| 第4天：循环结构，包括while循环的基本结构：break语句、continue语句等。for循环的基本结构、range类型等等。 | 完成1~100求和 |  | 2021-05-25
| 第5天：总结前四天的知识点。 | 求出10万以内的所有素数 |  | 2021-05-26
| 第6天：函数和模块的使用知识点，包括：函数的作用、用函数封装功能模块、定义函数、调用函数、函数的参数、函数的返回值、作用域问题、用模块管理函数。 | 设计一个计算器，加减乘除（取整、取模） |  | 2021-05-27
| 第7天：字符串和常用数据结构知识点，包括字符串、列表、元组 、集合、字典等知识点。 | 完成杨辉三角 |  | 2021-05-28
| 第8天：面向对象编程基础，介绍类和对象的以及基础练习：定义学生类，定义时钟类，定义图形类，定义汽车类。 | 定义一个学生类，并实例化一个对象 |  | 2021-05-26
| 第9天：面向对象进阶，学习属性、类中的方法以及运算符重载、继承和多态等知识点 | 某公司有三种类型的员工 分别是部门经理、程序员和销售员 需要设计一个工资结算系统 根据提供的员工信息来计算月薪 部门经理的月薪是每月固定15000元 程序员的月薪按本月工作时间计算 每小时150元 销售员的月薪是1200元的底薪加上销售额5%的提成 | 作业待明确 | 2021-05-27
| 第10天：图形用户界面和游戏开发 | 使用tkinter开发GUI、使用pygame三方库开发游戏应用，完成打球吃小球的游戏 | 一天搞不定，在考虑一下 | 2021-05-28
| 第11天：文件和异常。 | 学会读文件，写文件，异常处理，代码块等知识点，完成案例：歌词解析 | 暂定 | 2021-05-29
| 第12天：字符串和正则表达式。 | 重点是正则表达式相关知识点，并能使用正则表达式验证输入的字符串 |  | 2021-05-30
| 第13天：进程和线程 | 掌握进程和线程的概念、进程的使用方法。 | 作业是啥？ | 2021-05-31
| 第14天：分为两个部分，第一部分网络编程入门，第二部分网络应用开发。网络编程入门介绍计算机网络基础、网络应用架构、Python网络编程。第二部分介绍访问网络API、文件传输、电子邮件、短信服务（twilio模块 / 国内的短信服务） |  | 再拆分一下 | 2021-06-01
| 第15天：图像和文档处理 | 用Pillow处理图片，读写Word文档，读写Excel文件，生成PDF文件 等 |  | 2021-06-02
第二阶段：10天 | 第1-2天：常用数据结构 |  | 可根据个人兴趣学习 | 2021-06-03
| 第3-4天：函数的高级用法(例如Lambda函数、作用域和闭包） |  |  | 2021-06-04
| 第5-6天：面向对象设计原则 |  |  | 2021-06-05
| 第7-8天：迭代器和生成器 |  |  | 2021-06-06
| 第9-10天：并发和异步编程 |  |  | 2021-06-07
第三阶段：8天 | 第1-2天：Python网络爬虫技术 |  | 可根据个人兴趣学习 | 2021-06-08
| 第3-4天：Urllib模块基础实战编写糗事百科爬虫 |  |  | 2021-06-09
| 第5天：学会抓包分析 |  |  | 2021-06-10
| 第6-7天：腾讯视频评论爬虫编写实战 |  |  | 2021-06-11
| 第8天：了解Scrapy框架 |  |  | 2021-06-12
第四阶段：9天 | 第1天：元素定位的八种方式 | 掌握常见的元素定位方式 |  | 2021-06-13
| 第2天：浏览器的控制 |  | 补作业 | 2021-06-14
| 第3天：模拟鼠标，键盘操作 |  |  | 2021-06-15
| 第4天：设置元素的等待 |  |  | 2021-06-16
| 第5天：多表单、多窗口切换 |  |  | 2021-06-17
| 第6天：警告框、下拉框的处理 |  |  | 2021-06-18
| 第7天：上传和下载文件 |  |  | 2021-06-19
| 第8天：操作cookie、调用js、处理html视频播放 |  |  | 2021-06-20
| 第9天：滑动解锁、窗口截图、关闭窗口等 |  |  | 2021-06-21
第五阶段 | 学习使用python结合Selenium进行自动化测试（单元测试框架unittest、pytest） |  | 设计一个毕业作品